## PLANNING
PLANNING GENERAL - 8 MOIS
| Mois 1 | Mois 2 | Mois 3 | Mois 4 | Mois 5 | Mois 6 | Mois 7 | Mois 8
DESIGNATIONS DES TRAVAUX
INSTALLATION CHANTIER
IMPLANTATION DES OUVRAGES
FOUILLES
FONDATION - GROS OEUVRE
ELEVATION - GROS OEUVRE
PLANCHERS HAUT RDC
ELEVATION ETAGE 1 - GROS ŒUVRE
PLANCHERS HAUT ETAGE 1
ELEVATION ETAGE 2 - GROS ŒUVRE
PLANCHERS HAUT ETAGE 2
ENDUITS
REPLI CHANTIER

## PLANNING KCB
PLANNING GENERAL - 8 MOIS
| Mois 1 |  |  |  | Mois 2 |  |  |  | Mois 3 |  |  |  | Mois 4 |  |  |  | Mois 5 |  |  |  | Mois 6 |  |  |  | Mois 7 |  |  |  | Mois 8
DESIGNATIONS DES TRAVAUX | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32
INSTALLATION CHANTIER
IMPLANTATION DES OUVRAGES
FOUILLES
FONDATION - GROS OEUVRE
ELEVATION - GROS OEUVRE
PLANCHERS HAUT RDC
ELEVATION ETAGE - GROS ŒUVRE
PLANCHERS HAUT ETAGE
ENDUITS
REPLI CHANTIER